## Casos de prueba
Id | Titulo | Prioridad | Referencias | Descripción | Precondiciones | Pasos | Resultado Esperado | Asignado a: | Estado
TC0001 | La aplicación puede adaptarse a un dispositivo tipo tablet | Media | Issue#1 | El objetivo de este caso de prueba es verificar que la aplicación fue diseñada de forma responsiva y es posible adaptar el contenido a un dispositivo tipo tablet | TBD (To be determinated) | 1. Ingresar al sitio web Relajese y disfrute (URL TBD) | La aplicación carga su contenido
2. Click izquierdo dentro de la página actual
3. Seleccionar la opción "inspeccionar"
[6 empty] | 4. Click en la segunda opción que se encuentra al lado izaquierdo de la pantalla de los Dev tools: "Toogle device toolbar" | La pantalla se ajusta a una nueva medida de dispositivo
[6 empty] | 5. Configurar el tamaño iPad Mini en el desplegable dimensiones | La aplicación muestra su contenido adaptado a un dispositivo tipo tablet
TC0002 | La aplicación puede adaptarse a un dispositivo mobile | Media | Issue#1 | El objetivo de este caso de prueba es verificar que la aplicación fue diseñada de forma responsiva y es posible adaptar el contenido a un dispositivo mobile | TBD (To be determinated) | 1. Ingresar al sitio web Relajese y disfrute (URL TBD) | La aplicación carga su contenido
2. Click izquierdo dentro de la página actual
3. Seleccionar la opción "inspeccionar"
[6 empty] | 4. Click en la segunda opción que se encuentra al lado izaquierdo de la pantalla de los Dev tools: "Toogle device toolbar" | La pantalla se ajusta a una nueva medida de dispositivo
[6 empty] | 5. Configurar el tamaño iPhone 12 pro en el desplegable dimensiones | La aplicación muestra su contenido adaptado a un dispositivo Iphon 12 pro
TC0003 | La aplicación puede adaptarse de un dispositivo tipo tablet a desktop | Media | Issue#1 | El objetivo de este caso de prueba es verificar que la aplicación fue diseñada de forma responsiva y es posible adaptar el contenido de un dispositivo tipo tablet a desktop | La aplicación debe estar configurada en modo tablet | 1. Click en la segunda opción que se encuentra al lado izaquierdo de la pantalla de los Dev tools: "Toogle device toolbar" | La pantalla sale del modo tablet y ocupa toda pantalla
[6 empty] | 2. Click en cerrar dev tools | La aplicación muestra su contenido adaptado en modo desktop
TC0004 | La aplicación puede adaptarse de un dispositivo mobile a desktop | Media | Issue#1 | El objetivo de este caso de prueba es verificar que la aplicación fue diseñada de forma responsiva y es posible adaptar el contenido de un dispositivo mobile a desktop | La aplicación debe estar configurada en modo mobile | 1. Click en la segunda opción que se encuentra al lado izaquierdo de la pantalla de los Dev tools: "Toogle device toolbar" | La pantalla sale del modo mobile y ocupa toda pantalla
[6 empty] | 2. Click en cerrar dev tools | La aplicación muestra su contenido adaptado en modo desktop
TC0005 | Contenido del Header | Media | Issue#1 | El proposito de este caso de prueba es verificar el contenido del header y que se muestre de la misma manera en todas las pantallas de la aplicación | TBD (To be determinated) | 1. Ingresar al sitio web Relajese y disfrute (URL TBD) | La aplicación carga su contenido
[6 empty] | 2. Verificar el header de la aplicación | Contenido: * Background: blanco * Posición: fija * Logo y lema ubicados al extremo izquierdo * Background logo color: #FBC02D, fuente color blanco y tipografia Poppins * Lema color #607D8A y tipografia Poppins cursiva * Botones crear cuenta e inicio de sección ubicados al extremo derecho, background blanco, fuente color #FBC02D y tipografia Poppins
TC0006 | Apariencia del Header después del Login | Media | Issue#1 | El proposito de este caso de prueba es verificar el contenido del header luego de que un usuario se haya logueado | TBD (To be determinated) | 1. Ingresar al sitio web Relajese y disfrute (URL TBD) | La aplicación carga su contenido
[6 empty] | 2. Verificar el header de la aplicación una vez un usuario realiza Login | Contenido: * Nombre del usuario * Avatar de letras con las iniciales del nombre de usuario * Link de cierre de sesión.
TC0007 | El logotipo de la aplicación es clickeable y al ser clickeado direccionan al Home | Alta | Issue#1 | El proposito de este caso de prueba es verificar que el logotipo de la aplicación pueden ser clickeado y al hacerlo redirige al usuario al Home | Encontrarse navegando en cualquiera de las pantallas de la aplicación | 1. Ir al header de la aplicación
[6 empty] | 2. Identificar el logotipo al lado izquierdo de la pantalla | El logo se muestran
[6 empty] | 3. Click en el logo | El usuario es redirigido al Home
TC0008 | El lema de la aplicación es clickeable y al ser clickeado direccionan al Home | Alta | Issue#1 | El proposito de este caso de prueba es verificar que el lema de la aplicación pueden ser clickeado y al hacerlo redirige al usuario al Home | Encontrarse navegando en cualquiera de las pantallas de la aplicación | 1. Ir al header de la aplicación
[6 empty] | 2. Identificar el lema al lado izquierdo de la pantalla | El lema se muestran
[6 empty] | 3. Click en el lema | El usuario es redirigido al Home
TC0009 | El lema de la aplicación no rediricciona al Home cuando es clickeado | Baja | Issue#1 | El proposito de este caso de prueba es verificar que el lema no es clickeable y al ser presionado el usuario no es dirigido al Home | Encontrarse navegando en cualquiera de las pantallas de la aplicación | 1. Ir al header de la aplicación
[6 empty] | 2. Identificar el lema al lado izquierdo de la pantalla | El lema se muestran
[6 empty] | 3. Click en el lema | El usuario permanece en la página sin ser dirigido al Home del sitio
TC00010 | El logo de la aplicación no rediricciona al Home cuando es clickeado | Baja | Issue#1 | El proposito de este caso de prueba es verificar que el logo no es clickeable y al ser presionado el usuario no es dirigido al Home | Encontrarse navegando en cualquiera de las pantallas de la aplicación | 1. Ir al header de la aplicación
[6 empty] | 2. Identificar el logo al lado izquierdo de la pantalla | El logo se muestran
[6 empty] | 3. Click en el logo | El usuario permanece en la página sin ser dirigido al Home del sitio
TC00011 | Contenido del Footer | Media | Issue#1 | El proposito de este caso de prueba es verificar el contenido del footer y que se muestre de la misma manera en todas las pantallas de la aplicación | TBD (To be determinated) | 1. Ingresar al sitio web Relajese y disfrute (URL TBD) | La aplicación carga su contenido
[6 empty] | 2. Verificar el footer de la aplicación | Contenido: * Background: * Isologotipo, año y copyright ubicados al extremo izquierdo de color y tipografia * Logotipos de redes sociales ubicados al extremo derecho de color
TC00012 | Contenido de la barra de busqueda | Media | Issue#6 | El proposito de este caso de prueba es verificar el contenido de la barra de busqueda | TBD (To be determinated) | 1. Ingresar al sitio web Relajese y disfrute (URL TBD) | La aplicación carga su contenido
[6 empty] | 2. Verificar los elementos de la barra de búsqueda | Contenido: * Background color: #688390 * Titulo: "Busca ofertas en hoteles, casas y mucho más" centrado de color #FFFBE1 y tipografía Poppins * Desplegable para seleecionar la ciudad background color blanco y tipografia tipo Poppins color #253238 * Desplegable calendario doble fecha inicio y fin background color blanco y tipografia tipo Poppins color #253238 * Botón "Buscar" color #FBC02D tipografia Poppins color #FFFBE1
TC00013 | Contenido de una card del listado de productos | Media | Issue#7 | El proposito de este caso de prueba es verificar el contenido de una card que se encuentra en el listado de productos | TBD (To be determinated) | 1. Ingresar al sitio web Relajese y disfrute (URL TBD) | La aplicación carga su contenido
[6 empty] | 2. Verificar los elmentos de la card | Contenido: * Bloque alineado a la izquierda que incluye una imagen centrada * Bloque alineado a la derecha que contiene: * Categoria del producto con tipografia Poppins y color …. * Nombre del producto con tipografía Poppins y color ….. * Ubicación con logo en tipografía Poppins y color ...... * Descripción, parrafo con tipografía Poppins y color ..... * Botón "Ver detalle" con background color ..... y tipografía Poppins de color .....
TC00014 | Contenido del bloque categorias | Media | Issue#8 | El objetivo de este caso de prueba es validar el contenido del bloque categorias | TBD (To be determinated) | 1. Ingresar al sitio web Relajese y disfrute (URL TBD) | La aplicación carga su contenido
[6 empty] | 2. Verificar el contenido del bloque categorias | Contenido: * Titulo: "Buscar por tipo de alojamiento" ubicado en el extremo izquierdo del bloque tipografía Poppins color #253238 * El bloque contiene unicamente 4 cards cada una de ellas, ubicadas una al lado de la otra debajo del titulo con: * Imagen de la categoría en la parte superior de la card * Nombre de la categoría en tipografía Poppins en negrita color #253238 * Cantidad de resultados por categoría tipografía Poppins color #607D8A
TC00015 | Contenido del formulario de Registro | Media | Issue#9 | El objetivo de este caso de prueba es verificar el contenido del formulario de registro | TBD (To be determinated) | 1. Ingresar al sitio web Relajese y disfrute (URL TBD) | La aplicación carga su contenido
[6 empty] | 2. Click en el botón Crear cuenta | El usuario es direccionado a una nueva pantalla
[6 empty] | 3. Verificar el contenido del formulario de registro | Contenido: * Input de tipo texto ubicado a lado izquierdo de la pantalla, con label: "Nombre" en el costado izquierdo tipografía Poppins y color #253238 * Input de tipo texto ubicado a lado derecho de la pantalla, con label: "Apellido" en el costado izquierdo tipografía Poppins y color #253238 * Input de tipo email ubicado al centro de la pantalla, con label: "Correo electrónico" en el costado izquierdo tipografía Poppins y color #253238 * Input de tipo password ubicado al centro de la pantalla, con label: "Contraseña" en el costado izquierdo tipografía Poppins y color #253238. Protegido y con signo de oculto, no pueden verse los caracteres tipeados * Input de tipo password ubicado al centro de la pantalla, con label: "Confirmar contraseña" en el costado izquierdo tipografía Poppins y color #253238. No tiene signo de protección, los caracteres tipeados no pueden verse * Botón "Crear cuenta" ubicado en la parte central del formulario de color .... tipografía Poppins de color ...... * Texto "¿Ya tienes una cuenta?" ubicado debajo del botón crear cuenta con tipografía Poppins color ..... * Hipervinculo "Iniciar sección" ubicado al lado del texto "¿Ya tienes una cuenta?"
TC00016 | Contenido del formulario de Login | Media | Issue#9 | El objetivo de este caso de prueba es verificar el contenido del formulario de Login | TBD (To be determinated) | 1. Ingresar al sitio web Relajese y disfrute (URL TBD) | La aplicación carga su contenido
[6 empty] | 2. Click en el botón Iniciar sesión | El usuario es direccionado a una nueva pantalla
[6 empty] | 3. Verificar el contenido del formulario de Login | Contenido: * Input de tipo texto ubicado al centro de la pantalla, con label: "Correo electrónico" en el costado izquierdo tipografía Poppins y color #253238 * Input de tipo email ubicado al centro de la pantalla, con label: "Contraseña" en el costado izquierdo tipografía Poppins y color #253238. Protegido y con signo de oculto, no pueden verse los caracteres tipeados * Botón "Ingresar" ubicado en la parte central del formulario de color .... tipografía Poppins de color ...... * Texto "¿Aún no tienes una cuenta?" con tipografía Poppins color ..... * Hipervinculo "Registrate" ubicado al lado del texto "¿Aún no tienes una cuenta?"
TC00017 | Es posible registrar un usuario nuevo en el aplicativo Relajese y Disfrute con datos válidos | Alta | Issue#10 | El objetivo de este caso de prueba es verificar que es posible registrar un usuario nuevo dentro del aplicativo con credenciales válidas | TBD (To be determinated) | 1. Ingresar al sitio web Relajese y disfrute (URL TBD) | La aplicación carga su contenido
[6 empty] | 2. Click en el botón Crear cuenta | El usuario es direccionado a una nueva pantalla
[6 empty] | 3. Ingresar un nombre de usuario válido en el campo "Nombre" | El nombre ingresado se visualiza en el campo "Nombre"
[6 empty] | 4. Ingresar un apellido de usuario válido en el campo "Apellido" | El apellido ingresado se visualiza en el campo "Apellido"
[6 empty] | 5. Ingresar un correo electrónico válido en el campo "Correo electronico" | El email ingresado se visualiza en el campo "Correo electronico"
[6 empty] | 6. Ingresar una contraseña en el campo "Contraseña" que contenga más de 6 caracteres incluyendo caracteres especiales, números y letras mayusculas o minisculas | Los caracteres ingresados son visibles en forma de punto ya que la contraseña se encuentra protegida
[6 empty] | 7. Ingresar nuevamente la contraseña escrita en el paso anterior en el campo "Confirmar contraseña" | Los caracteres ingresados son visibles en forma de punto ya que la contraseña se encuentra protegida
[6 empty] | 8. Click en el botón "Crear cuenta" | El usuario es direccionado al Login del aplicativo para que inicie sesión
TC00018 | No es posible registrar un usuario en el aplicativo Relajese y Disfrute con datos inválidos | Baja | Issue#10 | El objetivo de este caso de prueba es verificar que no es posible registrar un usuario nuevo dentro del aplicativo con credenciales inválidas | TBD (To be determinated) | 1. Ingresar al sitio web Relajese y disfrute (URL TBD) | La aplicación carga su contenido
[6 empty] | 2. Click en el botón Crear cuenta | El usuario es direccionado a una nueva pantalla
[6 empty] | 3. Ingresar números en el campo "Nombre" | Un mensaje de error es mostrado: "Por favor ingresa un dato válido, solo letras son permitidas en este campo" el borde del campo y el mensaje se muestran en color rojo
[6 empty] | 4. Ingresar un apellido de usuario válido en el campo "Apellido" | El apellido ingresado se visualiza en el campo "Apellido"
[6 empty] | 5. Ingresar un correo electrónico válido en el campo "Correo electronico" | El email ingresado se visualiza en el campo "Correo electronico"
[6 empty] | 6. Ingresar una contraseña en el campo "Contraseña" que contenga más de 6 caracteres incluyendo caracteres especiales, números y letras mayusculas o minisculas | Los caracteres ingresados son visibles en forma de punto ya que la contraseña se encuentra protegida
[6 empty] | 7. Ingresar nuevamente la contraseña escrita en el paso anterior en el campo "Confirmar contraseña" | Los caracteres ingresados son visibles en forma de punto ya que la contraseña se encuentra protegida
[6 empty] | 8. Click en el botón "Crear cuenta" | El botón no se encuentra habilitado
TC00019 | No es posible crear la cuenta de un usuario nuevo en el aplicativo Relajese y Disfrute si alguno de los campos se encuentra vacio | Media | Issue#10 | El proposito de este caso de prueba es validar que no es registrar un usuario si alguno de los campos del formulario se encuentra vacio, el botón "Crear cuenta" esta inhabilitado | TBD (To be determinated) | 1. Ingresar al sitio web Relajese y disfrute (URL TBD) | La aplicación carga su contenido
[6 empty] | 2. Click en el botón Crear cuenta | El usuario es direccionado a una nueva pantalla
[6 empty] | 3. Ingresar un nombre de usuario válido en el campo "Nombre" | El nombre ingresado se visualiza en el campo "Nombre"
[6 empty] | 4. Ingresar un apellido de usuario válido en el campo "Apellido" | El apellido ingresado se visualiza en el campo "Apellido"
[6 empty] | 5. Ingresar un correo electrónico válido en el campo "Correo electronico" | El email ingresado se visualiza en el campo "Correo electronico"
[6 empty] | 6. Ingresar una contraseña en el campo "Contraseña" que contenga más de 6 caracteres incluyendo caracteres especiales, números y letras mayusculas o minisculas | Los caracteres ingresados son visibles en forma de punto ya que la contraseña se encuentra protegida
[6 empty] | 7. Dejar el campo "Confirmar contraseña" vacío | Un mensaje de error es mostrado: "Este campo es obligatorio" el borde del campo y el mensaje se muestran en color rojo
[6 empty] | 8. Click en el botón "Crear cuenta" | El siguiente mensaje es mostrado: “Lamentablemente no ha podido registrarse. Por favor intente más tarde”.
TC00020 | Es posible hacer Login en el aplicativo Relajese y Disfrute con credenciales válidas | Alta | Issue#10 | El objetivo de este caso de prueba es verificar que es posible Loguear un usuario en el aplicativo Relajese y Disfrute con credenciales válidas | Haberse registrado previamente | 1. Ingresar al sitio web Relajese y disfrute (URL TBD) | La aplicación carga su contenido
[6 empty] | 2. Click en el botón Iniciar sesión | El usuario es direccionado a una nueva pantalla
[6 empty] | 3. Ingresar un email válido en el campo "Correo electrónico" | El email ingresado se visualiza en el campo "Correo electronico"
[6 empty] | 4. Ingresar una contraseña válida en el campo "Contraseña" | Los caracteres ingresados son visibles en forma de punto ya que la contraseña se encuentra protegida
[6 empty] | 5. Click en el botón "Ingresar" | El usuario es direccionado al Home del aplicativo, al extremo derecho se muestra el mensaje "Hola [nombre_de_usuario]", un avatar circular con las iniciales de su nombre y un link para el cierre de sesión
TC00021 | No es posible hacer Login en el aplicativo Relajese y Disfrute con credenciales inválidas | Baja | Issue#10 | El objetivo de este caso de prueba es verificar que no es posible Loguear un usuario en el aplicativo Relajese y Disfrute con credenciales inválidas | Haberse registrado previamente | 1. Ingresar al sitio web Relajese y disfrute (URL TBD) | La aplicación carga su contenido
[6 empty] | 2. Click en el botón Iniciar sesión | El usuario es direccionado a una nueva pantalla
[6 empty] | 3. Ingresar un email incorrecto en el campo "Correo electrónico" | El email ingresado se visualiza en el campo "Correo electronico"
[6 empty] | 4. Ingresar una contraseña válida en el campo "Contraseña" | Los caracteres ingresados son visibles en forma de punto ya que la contraseña se encuentra protegida
[6 empty] | 5. Click en el botón "Ingresar" | Un mensaje de error en color rojo es mostrado: “Lamentablemente no ha podido iniciar sesión. Por favor intente más tarde”
TC00022 | No es posible hacer Login en el aplicativo Relajese y Disfrute si alguno de los campos se encuentra vacio | Media | Issue#10 | El objetivo de este caso de prueba es verificar que no es posible Loguear un usuario en el aplicativo Relajese y Disfrute si alguno de los campos se encuentra vacío | Haberse registrado previamente | 1. Ingresar al sitio web Relajese y disfrute (URL TBD) | La aplicación carga su contenido
[6 empty] | 2. Click en el botón Iniciar sesión | El usuario es direccionado a una nueva pantalla
[6 empty] | 3. Ingresar un email incorrecto en el campo "Correo electrónico" | El email ingresado se visualiza en el campo "Correo electronico"
[6 empty] | 4 .Dejar el campo "Contraseña" vacío | Un mensaje de error es mostrado: "Este campo es obligatorio" el borde del campo y el mensaje se muestran en color rojo
[6 empty] | 5. Click en el botón "Ingresar" | El botón no se encuentra habilitado

## Test Suite
Id | Titulo | Prioridad | Referencias | Descripción | Precondiciones | Pasos | Resultado Esperado | Asignado a: | Estado
TC0001 | La aplicación puede adaptarse a un dispositivo tipo tablet | Media | Issue#1 | El objetivo de este caso de prueba es verificar que la aplicación fue diseñada de forma responsiva y es posible adaptar el contenido a un dispositivo tipo tablet | TBD (To be determinated) | 1. Ingresar al sitio web Relajese y disfrute (URL TBD) | La aplicación carga su contenido | Daniela Muñoz | Pasado
2. Click izquierdo dentro de la página actual
3. Seleccionar la opción "inspeccionar"
[6 empty] | 4. Click en la segunda opción que se encuentra al lado izaquierdo de la pantalla de los Dev tools: "Toogle device toolbar" | La pantalla se ajusta a una nueva medida de dispositivo
[6 empty] | 5. Configurar el tamaño iPad Mini en el desplegable dimensiones | La aplicación muestra su contenido adaptado a un dispositivo tipo tablet
TC0002 | La aplicación puede adaptarse a un dispositivo mobile | Media | Issue#1 | El objetivo de este caso de prueba es verificar que la aplicación fue diseñada de forma responsiva y es posible adaptar el contenido a un dispositivo mobile | TBD (To be determinated) | 1. Ingresar al sitio web Relajese y disfrute (URL TBD) | La aplicación carga su contenido | Daniela Muñoz | Pasado
2. Click izquierdo dentro de la página actual
3. Seleccionar la opción "inspeccionar"
[6 empty] | 4. Click en la segunda opción que se encuentra al lado izaquierdo de la pantalla de los Dev tools: "Toogle device toolbar" | La pantalla se ajusta a una nueva medida de dispositivo
[6 empty] | 5. Configurar el tamaño iPhone 12 pro en el desplegable dimensiones | La aplicación muestra su contenido adaptado a un dispositivo Iphon 12 pro
TC0003 | La aplicación puede adaptarse de un dispositivo tipo tablet a desktop | Media | Issue#1 | El objetivo de este caso de prueba es verificar que la aplicación fue diseñada de forma responsiva y es posible adaptar el contenido de un dispositivo tipo tablet a desktop | La aplicación debe estar configurada en modo tablet | 1. Click en la segunda opción que se encuentra al lado izaquierdo de la pantalla de los Dev tools: "Toogle device toolbar" | La pantalla sale del modo tablet y ocupa toda pantalla | Daniela Muñoz | Pasado
[6 empty] | 2. Click en cerrar dev tools | La aplicación muestra su contenido adaptado en modo desktop
TC0004 | La aplicación puede adaptarse de un dispositivo mobile a desktop | Media | Issue#1 | El objetivo de este caso de prueba es verificar que la aplicación fue diseñada de forma responsiva y es posible adaptar el contenido de un dispositivo mobile a desktop | La aplicación debe estar configurada en modo mobile | 1. Click en la segunda opción que se encuentra al lado izaquierdo de la pantalla de los Dev tools: "Toogle device toolbar" | La pantalla sale del modo mobile y ocupa toda pantalla | Daniela Muñoz | Pasado
[6 empty] | 2. Click en cerrar dev tools | La aplicación muestra su contenido adaptado en modo desktop
TC0005 | Contenido del Header | Media | Issue#1 | El proposito de este caso de prueba es verificar el contenido del header y que se muestre de la misma manera en todas las pantallas de la aplicación | TBD (To be determinated) | 1. Ingresar al sitio web Relajese y disfrute (URL TBD) | La aplicación carga su contenido |  | Pasado
[6 empty] | 2. Verificar el header de la aplicación | Contenido: * Background: blanco * Posición: fija * Logo y lema ubicados al extremo izquierdo * Background logo color: #FBC02D, fuente color blanco y tipografia Poppins * Lema color #607D8A y tipografia Poppins cursiva * Botones crear cuenta e inicio de sección ubicados al extremo derecho, background blanco, fuente color #FBC02D y tipografia Poppins
TC0006 | Apariencia del Header después del Login | Media | Issue#1 | El proposito de este caso de prueba es verificar el contenido del header luego de que un usuario se haya logueado | TBD (To be determinated) | 1. Ingresar al sitio web Relajese y disfrute (URL TBD) | La aplicación carga su contenido | Daniela Muñoz | Pasado
[6 empty] | 2. Verificar el header de la aplicación una vez un usuario realiza Login | Contenido: * Nombre del usuario * Avatar de letras con las iniciales del nombre de usuario * Link de cierre de sesión.
TC0007 | El logotipo de la aplicación es clickeable y al ser clickeado direccionan al Home | Alta | Issue#1 | El proposito de este caso de prueba es verificar que el logotipo de la aplicación pueden ser clickeado y al hacerlo redirige al usuario al Home | Encontrarse navegando en cualquiera de las pantallas de la aplicación | 1. Ir al header de la aplicación |  | Daniela Muñoz | Pasado
[6 empty] | 2. Identificar el logotipo al lado izquierdo de la pantalla | El logo se muestran
[6 empty] | 3. Click en el logo | El usuario es redirigido al Home
TC0008 | El lema de la aplicación es clickeable y al ser clickeado direccionan al Home | Alta | Issue#1 | El proposito de este caso de prueba es verificar que el lema de la aplicación pueden ser clickeado y al hacerlo redirige al usuario al Home | Encontrarse navegando en cualquiera de las pantallas de la aplicación | 1. Ir al header de la aplicación |  | Daniela Muñoz | Pasado
[6 empty] | 2. Identificar el lema al lado izquierdo de la pantalla | El lema se muestran
[6 empty] | 3. Click en el lema | El usuario es redirigido al Home
TC00011 | Contenido del Footer | Media | Issue#1 | El proposito de este caso de prueba es verificar el contenido del footer y que se muestre de la misma manera en todas las pantallas de la aplicación | TBD (To be determinated) | 1. Ingresar al sitio web Relajese y disfrute (URL TBD) | La aplicación carga su contenido | Daniela Muñoz | Pasado
[6 empty] | 2. Verificar el footer de la aplicación | Contenido: * Background: * Isologotipo, año y copyright ubicados al extremo izquierdo de color y tipografia * Logotipos de redes sociales ubicados al extremo derecho de color
TC00012 | Contenido de la barra de busqueda | Media | Issue#6 | El proposito de este caso de prueba es verificar el contenido de la barra de busqueda | TBD (To be determinated) | 1. Ingresar al sitio web Relajese y disfrute (URL TBD) | La aplicación carga su contenido | Daniela Muñoz | Pasado
[6 empty] | 2. Verificar los elementos de la barra de búsqueda | Contenido: * Background color: #688390 * Titulo: "Busca ofertas en hoteles, casas y mucho más" centrado de color #FFFBE1 y tipografía Poppins * Desplegable para seleecionar la ciudad background color blanco y tipografia tipo Poppins color #253238 * Desplegable calendario doble fecha inicio y fin background color blanco y tipografia tipo Poppins color #253238 * Botón "Buscar" color #FBC02D tipografia Poppins color #FFFBE1
TC00013 | Contenido de una card del listado de productos | Media | Issue#7 | El proposito de este caso de prueba es verificar el contenido de una card que se encuentra en el listado de productos | TBD (To be determinated) | 1. Ingresar al sitio web Relajese y disfrute (URL TBD) | La aplicación carga su contenido | Daniela Muñoz | Pasado
[6 empty] | 2. Verificar los elmentos de la card | Contenido: * Bloque alineado a la izquierda que incluye una imagen centrada * Bloque alineado a la derecha que contiene: * Categoria del producto con tipografia Poppins y color …. * Nombre del producto con tipografía Poppins y color ….. * Ubicación con logo en tipografía Poppins y color ...... * Descripción, parrafo con tipografía Poppins y color ..... * Botón "Ver detalle" con background color ..... y tipografía Poppins de color .....
TC00014 | Contenido del bloque categorias | Media | Issue#8 | El objetivo de este caso de prueba es validar el contenido del bloque categorias | TBD (To be determinated) | 1. Ingresar al sitio web Relajese y disfrute (URL TBD) | La aplicación carga su contenido | Daniela Muñoz | Pasado
[6 empty] | 2. Verificar el contenido del bloque categorias | Contenido: * Titulo: "Buscar por tipo de alojamiento" ubicado en el extremo izquierdo del bloque tipografía Poppins color #253238 * El bloque contiene unicamente 4 cards cada una de ellas, ubicadas una al lado de la otra debajo del titulo con: * Imagen de la categoría en la parte superior de la card * Nombre de la categoría en tipografía Poppins en negrita color #253238 * Cantidad de resultados por categoría tipografía Poppins color #607D8A
TC00015 | Contenido del formulario de Registro | Media | Issue#9 | El objetivo de este caso de prueba es verificar el contenido del formulario de registro | TBD (To be determinated) | 1. Ingresar al sitio web Relajese y disfrute (URL TBD) | La aplicación carga su contenido | Daniela Muñoz | Pasado
[6 empty] | 2. Click en el botón Crear cuenta | El usuario es direccionado a una nueva pantalla
[6 empty] | 3. Verificar el contenido del formulario de registro | Contenido: * Input de tipo texto ubicado a lado izquierdo de la pantalla, con label: "Nombre" en el costado izquierdo tipografía Poppins y color #253238 * Input de tipo texto ubicado a lado derecho de la pantalla, con label: "Apellido" en el costado izquierdo tipografía Poppins y color #253238 * Input de tipo email ubicado al centro de la pantalla, con label: "Correo electrónico" en el costado izquierdo tipografía Poppins y color #253238 * Input de tipo password ubicado al centro de la pantalla, con label: "Contraseña" en el costado izquierdo tipografía Poppins y color #253238. Protegido y con signo de oculto, no pueden verse los caracteres tipeados * Input de tipo password ubicado al centro de la pantalla, con label: "Confirmar contraseña" en el costado izquierdo tipografía Poppins y color #253238. No tiene signo de protección, los caracteres tipeados no pueden verse * Botón "Crear cuenta" ubicado en la parte central del formulario de color .... tipografía Poppins de color ...... * Texto "¿Ya tienes una cuenta?" ubicado debajo del botón crear cuenta con tipografía Poppins color ..... * Hipervinculo "Iniciar sección" ubicado al lado del texto "¿Ya tienes una cuenta?"
TC00016 | Contenido del formulario de Login | Media | Issue#9 | El objetivo de este caso de prueba es verificar el contenido del formulario de Login | TBD (To be determinated) | 1. Ingresar al sitio web Relajese y disfrute (URL TBD) | La aplicación carga su contenido | Daniela Muñoz | Pasado
[6 empty] | 2. Click en el botón Iniciar sesión | El usuario es direccionado a una nueva pantalla
[6 empty] | 3. Verificar el contenido del formulario de Login | Contenido: * Input de tipo texto ubicado al centro de la pantalla, con label: "Correo electrónico" en el costado izquierdo tipografía Poppins y color #253238 * Input de tipo email ubicado al centro de la pantalla, con label: "Contraseña" en el costado izquierdo tipografía Poppins y color #253238. Protegido y con signo de oculto, no pueden verse los caracteres tipeados * Botón "Ingresar" ubicado en la parte central del formulario de color .... tipografía Poppins de color ...... * Texto "¿Aún no tienes una cuenta?" con tipografía Poppins color ..... * Hipervinculo "Registrate" ubicado al lado del texto "¿Aún no tienes una cuenta?"
TC00017 | Es posible registrar un usuario nuevo en el aplicativo Relajese y Disfrute con datos válidos | Alta | Issue#10 | El objetivo de este caso de prueba es verificar que es posible registrar un usuario nuevo dentro del aplicativo con credenciales válidas | TBD (To be determinated) | 1. Ingresar al sitio web Relajese y disfrute (URL TBD) | La aplicación carga su contenido | Daniela Muñoz | Pasado
[6 empty] | 2. Click en el botón Crear cuenta | El usuario es direccionado a una nueva pantalla
[6 empty] | 3. Ingresar un nombre de usuario válido en el campo "Nombre" | El nombre ingresado se visualiza en el campo "Nombre"
[6 empty] | 4. Ingresar un apellido de usuario válido en el campo "Apellido" | El apellido ingresado se visualiza en el campo "Apellido"
[6 empty] | 5. Ingresar un correo electrónico válido en el campo "Correo electronico" | El email ingresado se visualiza en el campo "Correo electronico"
[6 empty] | 6. Ingresar una contraseña en el campo "Contraseña" que contenga más de 6 caracteres incluyendo caracteres especiales, números y letras mayusculas o minisculas | Los caracteres ingresados son visibles en forma de punto ya que la contraseña se encuentra protegida
[6 empty] | 7. Ingresar nuevamente la contraseña escrita en el paso anterior en el campo "Confirmar contraseña" | Los caracteres ingresados son visibles en forma de punto ya que la contraseña se encuentra protegida
[6 empty] | 8. Click en el botón "Crear cuenta" | El usuario es direccionado al Login del aplicativo para que inicie sesión
TC00020 | Es posible hacer Login en el aplicativo Relajese y Disfrute con credenciales válidas | Alta | Issue#10 | El objetivo de este caso de prueba es verificar que es posible Loguear un usuario en el aplicativo Relajese y Disfrute con credenciales válidas | Haberse registrado previamente | 1. Ingresar al sitio web Relajese y disfrute (URL TBD) | La aplicación carga su contenido | Daniela Muñoz | Pasado
[6 empty] | 2. Click en el botón Iniciar sesión | El usuario es direccionado a una nueva pantalla
[6 empty] | 3. Ingresar un email válido en el campo "Correo electrónico" | El email ingresado se visualiza en el campo "Correo electronico"
[6 empty] | 4. Ingresar una contraseña válida en el campo "Contraseña" | Los caracteres ingresados son visibles en forma de punto ya que la contraseña se encuentra protegida
[6 empty] | 5. Click en el botón "Ingresar" | El usuario es direccionado al Home del aplicativo, al extremo derecho se muestra el mensaje "Hola [nombre_de_usuario]", un avatar circular con las iniciales de su nombre y un link para el cierre de sesión

## Testing exploratiorio
Matriz para Test Exploratorio
Misión | Válidar el contenido de la página Relajese y Disfrute Verificar el contenido de las diferentes pantallas Probar que se puede buscar una oferta seleccionando una ciudad y un rango de fecha establecido. Tanto el logo como el lema son clickeables y direccionan al usuario al Home una vez son seleccionados Es posible registrarse y hacer Login en el sitio web
Tester | Daniela Muñoz
Tiempo planificado para la sesión | 1 hora
Hora de inicio | 13:00
Hora final | 14:00
Notas de la prueba | La aplicación tiene un diseño sutil y los colores combinan perfectamente entre sí. El tamaño de la fuente es amigable con el usuario, la tipografía es entendible y los colores a su vez contrastan con el resto del contenido de la aplicación. Las imágenes usadas están acordes con el producto ofrecido y se ajustan a los diferentes tipos de dispositivos en los cuales es posible acceder a la aplicación. Los margenes y espacios entre los diferentes elementos son ideales y la ubicación de los componentes también. En cuanto a la parte funcional, el contenido es intuitivo, la aplicación es fácil de usar, los botones que hay disponibles funcionan perfectamente al igual que los hipervinculos. Es posible buscar una ciudad y setear una fecha de llegada y salida dentro de la página principal de la aplicación. Se encontró funcionalidad en el Login, además al ingresar se refleja en la parte superior derecha la información del usuario lo cual me parece acertado y personalizado para la experiencia con el mismo.
Problemas identificados | 1. Es necesario que el formulario de registro indique que los campos son obligatorios, cuando aquellos que son requeridos se dejan vacíos y se intenta registrar un usuario. 2. Dentro del menú hamburguesa de la parte Mobile, se observa el calendario que está en el Home para programar una reserva. Este calendario debería estar oculto cuando se acceda a esta opción 3. El footer tiene una posición diferente en las vistas del registro e inicio de sesión a como se aprecia en el Home

## API testing
Id | Titulo | Prioridad | Referencias | Descripción | Precondiciones | Pasos | Resultado Esperado | Asignado a: | Estado
TCAPI0001 | Método GET retorna la lista de categorías disponibles en la aplicación Relajese y Disfrute | Alta | Issue#13 | El objetivo de este caso de prueba es verificar la respuesta del servidor al ejecutar el método GET | Postman debe estar abierto. Correr el backend de la aplicación y conectarse a la base de datos | 1. Crear una New Collection |  | Juan Jose Marin | Pasado
[6 empty] | 2. * Ejecutar la siguiente petición: GET/localhost:8080/Categories * Ingresar el anterior request en el campo "Enter request URL" y dar click en Send | El siguiente JSON debería ser retornado: [ { "id": id categoría, "title": "titulo de la categoría", "description": "descipción de la categoría", "img": "url imagen de la categoria" }, { "id": id categoría, "title": "titulo de la categoría", "description": "descipción de la categoría", "img": "url imagen de la categoria" }, { "id": id categoría, "title": "titulo de la categoría", "description": "descipción de la categoría", "img": "url imagen de la categoria" }, { "id": id categoría, "title": "titulo de la categoría", "description": "descipción de la categoría", "img": "url imagen de la categoria" } ] HTTP Status code: 200 OK
TCAPI0002 | Método POST agrega una categoría al listado de categorías en la aplicación Relajese y Disfrute | Alta | Issue#13 | El objetivo de este caso de prueba es verificar la respuesta del servidor al ejecutar el método POST | Postman debe estar abierto. Correr el backend de la aplicación y conectarse a la base de datos | 1. Crear una New Collection |  | Juan Jose Marin | Pasado
[6 empty] | 2. * Ejecutar la siguiente petición: POST/localhost:8080/Categories * Ingresar el anterior request en el campo "Enter request URL" *Enviar dentro del body el siguiente JSON: { "title": "Prueba", "description": "100.000", "img": "https://images.unsplash.com/photo-1499696010180-025ef6e1a8f9?ixlib=rb-4.0.3&ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8&auto=format&fit=crop&w=1170&q=80" } *Dar click en Send | El siguiente JSON es retornado: { "id": 475347, "title": "Prueba", "description": "100.000", "img": "https://images.unsplash.com/photo-1499696010180-025ef6e1a8f9?ixlib=rb-4.0.3&ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8&auto=format&fit=crop&w=1170&q=80" } HTTP Status code: 200 OK Validación a la base de datos: